## 开发计划
序号 | 内容 | 时长（H） | 完成日期 | 备注 | 完成 | 延期
1 | 前端：首页样式 | 2 | 2020-09-10 |  | √
2 | 前端：搜索页样式 | 2 | 2020-09-10 |  | √
3 | 前端：播放页样式 | 2 | 2020-09-11 |  | √
4 | 前端：文章页样式 | 2 | 2020-09-12 |  | √
5 | 前端：账号页样式 | 2 | 2020-09-13 |  | √
6 | 基础数据库设计 | 2 | 2020-09-20 |  | √
7 | 实现登录功能 | 2 | 2020-10-04 |  | √
8 | 视频播放页面数据查询展示 | 4 | 2020-10-05
8.1 | 课程集数表建立 | 2 |  |  | √
8.2 | 课程播放 | 2
9 | 搜索+首页数据查询展示 | 20 | 2020-10-06
9.1 | 经验交流区（数据库表设计+查询展示）-文章链接 | 2 |  |  | √
9.2 | 精品课程（数据库表设计+查询展示）-视频播放链接 | 2 |  |  | √
9.3 | 名师推荐 | 4
9.4 | 直播预告 | 4
9.5 | 搜索页，结果展示 | 4
9.6 | 搜索页，排行展示 | 4
10 | 个人中心：菜单查询展示+总览信息查询 | 3 | 2020-10-07
11 | 引入富文本编辑器，实现文章发表 | 2 | 2020-10-09
12 | 实现课程收藏 | 2 | 2020-10-10
13 | 了解对接微信支付 |  | 2020-10-11
14 | 部署试运行--招客 |  | 2020-10-12
15 | 排行榜设计 |  | 2020-10-13
16 | 排行榜实现 |  | 2020-10-14